| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京回龙观医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 白丽娟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83024376 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 289.6 | 289.6 |  | 289.6 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 289.6 | 289.6 |  | 289.6 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过购置全自动片剂摆药机2台、医用氮气发生器1台，完善医院医疗设备体系健身日，提高住院药房及检验科工作效率，为精神疾病患者提供更优质的服务。 |  |  |  |  |  | 通过购置全自动片剂摆药机、氮气发生器共3套医疗设备，完善了我院医疗设备体系，为医院精神疾病的诊疗提供有效的硬件保障，提升医疗服务质量。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：摆药机 |  |  | 2台 | 2台 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 指标2：医用氮气发生器 |  |  | 1台 | 1台 | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：医疗设备质量 |  |  | 达到国家安全标准、技术参数 | 达到国家安全标准、技术参数 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标2：设备验收合格率 |  |  | 验收合格率100% | 验收合格率100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：采购准备 |  |  | 2021年4月 | 2021年4月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：招标工作及签订合同 |  |  | 2021年7月 | 2021年7月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：设备到位、安装、试运行、培训 |  |  | 2021年9月 | 2021年9月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标4：完成项目验收 |  |  | 2021年10月 | 2021年10月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 289.6万元 | 289.6万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：设备利用率和设备使用效益 |  |  | 3台设备全部投入日常使用 | 3台设备全部投入日常使用 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 指标2：为医院诊断、治疗、教学提供强有力的硬件条件保障方面 |  |  | 摆药机保障住院药房日常工作需要；氮气发生器保障质谱室日常工作需要 | 摆药机保障住院药房日常工作需要；氮气发生器保障质谱室日常工作需要 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：设备在一定时期内持续发挥其作用 |  |  | 设备持续发挥作用年限为5年 | 设备持续发挥作用年限为5年 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：职工满意度 |  |  | 90%以上 | 100% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |