| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 市属医院学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京回龙观医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 童永胜、王志仁、陈景旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83024390 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 44.58 | 44.58 |  | 44.58 |  | 10 | 1 | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 44.58 | 44.58 |  | 44.58 |  |  | 1 | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 课题一（王志仁）： 1.2021.1-3：完成研究总体方案设计，完成研究组织框架建设，包括确定参与者及各研究单元具体负责人，建立协调沟通机制。 2.2021.4-6：完成各种研究材料的准备，包括临床CRF表的印制，各种评估量表的准备，完成研究人员培训，试验药品和安慰剂的准备。 3.2021.7-2021.12 随机双盲对照研究的第一阶段：包括20例患者的入组和随访，并完成相应评估和实验室检测，总结研究中出现的问题，提出相应对策。 课题二（陈景旭）： 1.2021年1月至3月：完成研究总体方案设计；完成研究组织框架建设，包括确定参与者及各研究单元具体负责人，建立协调沟通机制。 2.4月至6月：完成CRF、研究方案、知情同意书等研究材料的印制；通过医院伦理委员会审查；召开课题启动会；完成研究人员研究方案以及量表一致性培训。 3.7月至9月：召开专家咨询会至少1次；基于微信公众平台，完成网络化CBT-I管理系统的设计、编写；至少入组10例缓解期MDD伴失眠患者进行系统测试。 4.10月至12月：对门诊医生进行入组动员，受试者招募；完成至少30例受试者的入组（其中CBT-I组20例、对照组10例）；对入组受试者进行干预、随访、评估。 课题三（童永胜）： 1.人才培养方面，学科负责人成为博导，心理危机干预学科招收博士生；团队成员学历提升，增加硕士学位获得者。 2.研究方面，开展4项研究课题，设备到位，制定干预技术方案以及研究计划。 3.发表论文不少于8篇，其中SCI不少于3篇。 4.开展继续教育项目，进行培训活动。 5.研究活动过程质量可控。 |  |  |  |  |  | 课题一（王志仁）： 完成研究材料的准备、人员分工、项目依托单位内部协调以及与协作单位的协调，量表评定人员的一致性培训，试验药品和安慰剂的准备。 完成研究总体方案设计，完成研究组织框架建设，包括确定参与者及各研究单元具体负责人，建立协调沟通机制。完成各种研究材料的准备，包括临床CRF表的印制，各种评估量表的准备，完成研究人员培训，试验药品和安慰剂的准备。 完成随机双盲对照研究的第一阶段：包括20例患者的入组和随访，并完成相应评估和实验室检测，总结研究中出现的问题，提出相应对策。 课题二（陈景旭）： 1.完成研究总体方案设计；2.完成研究组织框架建设，完成CRF、研究方案、知情同意书等研究材料的印制；3.通过医院伦理委员会审查；4.召开课题启动会；5.完成研究人员研究方案以及量表一致性培训。6.召开专家咨询会1次；7.基于微信公众平台，完成网络化CBT-I管理系统的设计、编写；8.入组10例缓解期MDD伴失眠患者进行系统测试。9.完成26例受试者的入组（其中CBT-I组17例、对照组9例）；10.对入组受试者进行干预、随访、评估。 课题三（童永胜）： 1.学科负责人成为北大博导，开始招收博士生，团队新加入一名硕士毕业生。 2.开展4项研究课题，服务器已经到位，干预技术方案和研究计划已经落实。 3.发表论文8篇，其中4篇SCI。 4.开展国家级继续教育项目2项。 5.制定了课题管理表，质量可控。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表文章、著作个数 |  |  | SCI论文3篇，中文论文5篇 | SCI论文4篇，中文论文4篇 | 4 | 4 | 中文期刊论文少一篇，但是SCI论文比预期多发表一篇，总数和质量上超过预期。 |  |
|  |  |  | 指标2：形成国家级继续教育项目 |  |  | 2个 | 2个 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标3：开展专病治疗领域研究课题 |  |  | 1个 | 1个 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标4：完成量表评定人员的一致性培训 |  |  | 1个 | 1个 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标5：完成CRF编写 |  |  | 1次 | 1次 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标6：开发基于微信公众号的网络化CBT-I管理系统 |  |  | 1个 | 1个 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标7：参加学术交流会议次数 |  |  | 2次 | 1次 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标9：完成30例受试者入组 |  |  | 完成30例受试者入组 | 完成26例受试者入组 | 4 | 3.5 | 网络CBTI系统按期按成开发并试运行良好。但是在课题开展时，仍偶尔出现BUG，为担心课题质量，延缓入组速度。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：中文核心期刊论文达到的标准/水平 |  |  | 达到国内先进标准/水平，影响因子1.2 | 1.27 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：SCI论文达到的标准/水平 |  |  | 达到国际标准/水平，影响因子平均2.5 | 4.2 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标3：热线指南成果/教材适用性/应用率 |  |  | 达到20% | 21% | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标4：完成标准化的CRF：手册能够包含本研究所有信息的数据库，形成治疗规范操作手册 |  |  | 1个 | 1个 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标5：博士点增加 |  |  | 1个 | 1个 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成项目启动与研究方案培训 |  |  | 2021年6月前 | 2021年6月前 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成论文发表 |  |  | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标3：年度项目验收 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：财政资金总成本控制在44.58万元，资金使用合法合规 |  |  | 44.58万元 | 44.58万元 | 4 | 4 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：降低精神分裂症奥氮平所致体重增加的发生率，提高患者服药的依从性 |  |  | 有效降低体重增加15% | 有效降低体重增加15% | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标2：改善患者认知功能，探讨组胺受体系统改善认知功能的脑机制 |  |  | 有效改善10% | 有效改善10% | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 指标3：指导患者进行康复，失眠症状得到有效改善 |  |  | 有效率达到60% | 有效率达到60% | 8 | 8 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：热线研究受试者满意度 |  |  | 达到75% | 达到81% | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标2：院内参与人员满意度 |  |  | 达到90% | 达到90% | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标3：患者满意度 |  |  | 达到90% | 达到90% | 6 | 6 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.5 |  |  |