| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 青苗六期人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京回龙观医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 蔡壮、朱小林 |  |  |  | 联系电话 |  | 83024390 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 6 | 6 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 6 | 6 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目1：课题名称《tDCS联合工作记忆训练对精神分裂症患者认知功能的影响》，通过验证经颅直流电刺激联合工作记忆训练对精神分裂症工作记忆及其他认知功能的临床效应，为改善精神分裂症认知缺陷尤其是工作记忆缺陷，提高患者的康复治疗水平提供循证基础；为经颅直流电刺激联合工作记忆训练的神经可塑性机制研究提供科学参考。 |  |  |  |  | 项目1：已收集的数据预分析表明经颅直流电刺激联合工作记忆训练可以提高精神分裂症部分认知功能，改善精神分裂症认知缺陷尤其是工作记忆缺陷，为提高患者的康复治疗水平提供循证基础；为经颅直流电刺激联合工作记忆训练的神经可塑性机制研究提供科学参考。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目2：课题名称《精神科医学保护性约束实施与解除评估工具的编制》，完成精神科实施和解除医学保护性约束的评估工具条目池，完成形成专家共识，完成专家外审。编制精神科实施和解除医学保护性约束的评估工具。从而带来临床、经济和社会效益。提升本单位的护理优势特色，通过专业杂志、学术会议等途径向致力于精神科医学保护性约束相关的同行进行推广交流。 |  |  |  |  | 项目2：完成评估工具条目池，完成专家共识及外审，完成评估工具编制，完成杂志投稿，部分稿件录用，通过学术会议向同行推广。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成实验个数 |  | 60 | 40 | 6 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：参加国内学术交流 |  | 1 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：培养专业人才数 |  | 2人 | 2人 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：完成专家访谈、咨询函询人次数 |  | 30人 | 35人 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：形成约束实施与解除评估工具 |  | 1套 | 1套 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：发表中文核心期刊论文篇数 |  | 1篇 | 3篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：课题、实验符合的标准/技术参数 |  | 通过医院验收 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：中文核心期刊论文达到的水平 |  | 达到中信所核心期刊 | 66% | 5 |  | 3.3 |  | 发表非核心期刊1篇，后期加强期刊遴选 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成方案制定和准备 |  | 2021年5月底前 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成人才培养 |  | 2021年12月 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总预算控制数 |  | 6 | 6 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 指标1：精神分裂症患者工作记忆训练效应值 |  | 提高10-20% | 提高10-20% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 指标1：在同行单位推广联合治疗方法 |  | 1 | 1 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：第四季度病区约束次数及时长同比下降 |  | 降幅不低于10% | 降幅超过10% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 团队人才满意度 |  | 达到90% | 达到90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.3 |  |  |  |